## план
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис №1
Фрунзенского района»
________________П.В.Немкин
Адресная программа текущего ремонта по ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района" на 2017 год
по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
2 | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений всего,в том числе | т.руб. | 1866.192 | 0 | 0 | 0 | 1866.192 |  | 1866.192 | 0
|  | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | 0
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | м.куб. | 227.12 | 0 |  |  | 227.12 |  | 227.12 | 0
|  | т.руб. | 1247.532 | 0 |  |  | 1247.532 |  | 1247.532 | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 452 | 0 |  |  | 452 |  | 452 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 566.605 | 0 |  |  | 566.605 |  | 566.605 | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов,установка патрубков) | т.руб. | 52.055 | 0 |  |  | 52.055 |  | 52.055 | 0
1 | Волковский пр., д.18, литера А | к-во домов | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0
|  | т.руб. | 247.852 | 0 | 0 | 0 | 247.852 |  | 247.852 | 0
1.1. | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 24.1 | 0 |  |  | 24.1 |  | 24.1 | 0
|  | т.руб. | 135.534 | 0 |  |  | 135.534 |  | 135.534 | 0
1.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 85 | 0 |  |  | 85 |  | 85 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 106.553 | 0 |  |  | 106.553 |  | 106.553 | 0
1.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 5.765 | 0 |  |  | 5.765 |  | 5.765 | 0
2 | Волковский пр., д.24, литера А | к-во домов | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0
|  | т.руб. | 287.496 | 0 | 0 | 0 | 287.496 |  | 287.496 | 0
2.1. | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 26.6 | 0 |  |  | 26.6 |  | 26.6 | 0
|  | т.руб. | 148.652 | 0 |  |  | 148.652 |  | 148.652 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 105 | 0 |  |  | 105 |  | 105 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 131.623 | 0 |  |  | 131.623 |  | 131.623 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 7.221 | 0 |  |  | 7.221 |  | 7.221 | 0
3 | Расстанная ул.,д.13, литера А | к-во домов | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0
|  | т.руб. | 361.429 | 0 | 0 | 0 | 361.429 |  | 361.429 | 0
3.1. | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 52.8 | 0 |  |  | 52.8 |  | 52.8 | 0
|  | т.руб. | 286.562 | 0 |  |  | 286.562 |  | 286.562 | 0
3.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 47 | 0 |  |  | 47 |  | 47 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 58.916 | 0 |  |  | 58.916 |  | 58.916 | 0
3.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 15.951 | 0 |  |  | 15.951 |  | 15.951 | 0
4 | Расстанная ул.,д.16, литера А | к-во домов | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0
|  | т.руб. | 296.108 | 0 | 0 | 0 | 296.108 |  | 296.108 | 0
4.1. | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 37.76 | 0 |  |  | 37.76 |  | 37.76 | 0
|  | т.руб. | 207.407 | 0 |  |  | 207.407 |  | 207.407 | 0
4.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 65 | 0 |  |  | 65 |  | 65 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 81.48 | 0 |  |  | 81.48 |  | 81.48 | 0
4.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 7.221 | 0 |  |  | 7.221 |  | 7.221 | 0
5 | Тамбовская ул.,д.20, литера А | к-во домов | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0
|  | т.руб. | 394.242 | 0 | 0 | 0 | 394.242 |  | 394.242 | 0
5.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 50.16 | 0 |  |  | 50.16 |  | 50.16 | 0
|  | т.руб. | 272.745 | 0 |  |  | 272.745 |  | 272.745 | 0
5.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 90 | 0 |  |  | 90 |  | 90 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 112.821 | 0 |  |  | 112.821 |  | 112.821 | 0
5.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 8.676 | 0 |  |  | 8.676 |  | 8.676 | 0
6 | Тамбовская ул.,д.45, литера А | к-во домов | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0
|  | т.руб. | 279.065 | 0 | 0 | 0 | 279.065 |  | 279.065 | 0
6.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 35.7 | 0 |  |  | 35.7 |  | 35.7 | 0
|  | т.руб. | 196.632 | 0 |  |  | 196.632 |  | 196.632 | 0
6.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 60 | 0 |  |  | 60 |  | 60 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 75.212 | 0 |  |  | 75.212 |  | 75.212 | 0
6.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 7.221 | 0 |  |  | 7.221 |  | 7.221 | 0
Главный инженер _________________________ С.А.Куличкин
Начальник ПТО ________________________ А.Ю.Пищелевская

## июль
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис №1
Фрунзенского района»
________________А.С.Вялушкин
Отчет по текущему ремонту по ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района" за июль 2017 года
по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
| Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений всего,в том числе | т.руб. | 713.281 | 713.281 | 713.281 |  | 0
|  | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 0
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | м.куб. | 55.829 | 55.829 | 55.829 |  | 0
|  | т.руб. | 462.767 | 462.767 | 462.767 |  | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 142.8 | 142.8 | 142.8 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 281.444 | 281.444 | 281.444 |  | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов,установка патрубков) | т.руб. | 38.027 | 38.027 | 38.027 |  | 0
1 | Тамбовская ул.,д.20, литера А | к-во домов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | т.руб. | 444.34 | 444.34 | 444.34 | 0 | 0
1.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 36.98 | 36.98 | 36.98 |  | 0
|  | т.руб. | 274.004 | 274.004 | 274.004 |  | 0
1.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 140.722 | 140.722 | 140.722 |  | 0
1.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 29.614 | 29.614 | 29.614 |  | 0
2 | Тамбовская ул.,д.45, литера А | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 268.941 | 268.941 | 268.941 | 0 | 0
2.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 18.849 | 18.849 | 18.849 |  | 0
|  | т.руб. | 188.763 | 188.763 | 188.763 |  | 0
2.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 50.4 | 50.4 | 50.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 71.765 | 71.765 | 71.765 |  | 0
2.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
2.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
2.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 8.413 | 8.413 | 8.413 |  | 0
Главный инженер _________________________ И.В.Наумовец
Начальник ПТО ________________________ А.Ю.Пищелевская

## 3 кв.=9 мес
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис №1
Фрунзенского района»
________________А.С.Вялушкин
Отчет по текущему ремонту по ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района" за 9 месяцев 2017 года
по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
| Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений всего,в том числе | т.руб. | 1397.506 | 1397.506 | 1397.506 |  | 0
|  | шт. | 5 | 5 | 5 |  | 0
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | м.куб. | 141.453 | 141.453 | 141.453 |  | 0
|  | т.руб. | 865.519 | 865.519 | 865.519 |  | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 423.2 | 423.2 | 423.2 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 476.903 | 476.903 | 476.903 |  | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов,установка патрубков) | т.руб. | 55.084 | 55.084 | 55.084 |  | 0
1 | Тамбовская ул.,д.20, литера А | к-во домов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | т.руб. | 444.34 | 444.34 | 444.34 | 0 | 0
1.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 36.98 | 36.98 | 36.98 |  | 0
|  | т.руб. | 274.004 | 274.004 | 274.004 |  | 0
1.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 140.722 | 140.722 | 140.722 |  | 0
1.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 29.614 | 29.614 | 29.614 |  | 0
2 | Тамбовская ул.,д.45, литера А | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 268.941 | 268.941 | 268.941 | 0 | 0
2.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 18.849 | 18.849 | 18.849 |  | 0
|  | т.руб. | 188.763 | 188.763 | 188.763 |  | 0
2.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 50.4 | 50.4 | 50.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 71.765 | 71.765 | 71.765 |  | 0
2.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
2.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
2.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 8.413 | 8.413 | 8.413 |  | 0
3 | Расстанная ул.,д.16 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 270.547 | 270.547 | 270.547 |  | 0
3.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 31.003 | 31.003 | 31.003 |  | 0
|  | т.руб. | 145.047 | 145.047 | 145.047 |  | 0
3.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 126 | 126 | 126 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 118.881 | 118.881 | 118.881 |  | 0
3.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
3.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
3.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 6.619 | 6.619 | 6.619 |  | 0
4 | Расстанная ул.,д.13 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 311.875 | 311.875 | 311.875 |  | 0
4.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 31.621 | 31.621 | 31.621 |  | 0
|  | т.руб. | 158.702 | 158.702 | 158.702 |  | 0
4.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 154.4 | 154.4 | 154.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 145.535 | 145.535 | 145.535 |  | 0
4.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
4.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
4.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 7.638 | 7.638 | 7.638 |  | 0
5 | Волковский пр.,д.18 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 101.803 | 101.803 | 101.803 |  | 0
5.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 23 | 23 | 23 |  | 0
|  | т.руб. | 99.003 | 99.003 | 99.003 |  | 0
5.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
5.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
5.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
5.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 0
Главный инженер _________________________ И.В.Наумовец
Начальник ПТО ________________________ А.Ю.Пищелевская

## октябрь
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис №1
Фрунзенского района»
________________А.С.Вялушкин
Отчет по текущему ремонту по ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района" за октябрь 2017 года
по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
| Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений всего,в том числе | т.руб. | 81.304 | 81.304 | 81.304 |  | 0
|  | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 0
| Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 18.128 | 18.128 | 18.128 |  | 0
|  | т.руб. | 77.641 | 77.641 | 77.641 |  | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов,установка патрубков) | т.руб. | 3.663 | 3.663 | 3.663 |  | 0
1 | Волковский ул.,д.24 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 81.304 | 81.304 | 81.304 |  | 0
1.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 18.128 | 18.128 | 18.128 |  | 0
|  | т.руб. | 77.641 | 77.641 | 77.641 |  | 0
1.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 3.663 | 3.663 | 3.663 |  | 0
Главный инженер _________________________ И.В.Наумовец
Начальник ПТО ________________________ А.Ю.Пищелевская

## август
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис №1
Фрунзенского района»
________________А.С.Вялушкин
Отчет по текущему ремонту по ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района" за август 2017 года
по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
| Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений всего,в том числе | т.руб. | 684.225 | 684.225 | 684.225 |  | 0
|  | шт. | 3 | 3 | 3 |  | 0
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | м.куб. | 85.624 | 85.624 | 85.624 |  | 0
|  | т.руб. | 402.752 | 402.752 | 402.752 |  | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 280.4 | 280.4 | 280.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 264.416 | 264.416 | 264.416 |  | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов,установка патрубков) | т.руб. | 17.057 | 17.057 | 17.057 |  | 0
1 | Расстанная ул.,д.16 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 270.547 | 270.547 | 270.547 |  | 0
1.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 31.003 | 31.003 | 31.003 |  | 0
|  | т.руб. | 145.047 | 145.047 | 145.047 |  | 0
1.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 126 | 126 | 126 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 118.881 | 118.881 | 118.881 |  | 0
1.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 6.619 | 6.619 | 6.619 |  | 0
2 | Расстанная ул.,д.13 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 311.875 | 311.875 | 311.875 |  | 0
2.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 31.621 | 31.621 | 31.621 |  | 0
|  | т.руб. | 158.702 | 158.702 | 158.702 |  | 0
2.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 154.4 | 154.4 | 154.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 145.535 | 145.535 | 145.535 |  | 0
2.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
2.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
2.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 7.638 | 7.638 | 7.638 |  | 0
3 | Волковский пр.,д.18 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 101.803 | 101.803 | 101.803 |  | 0
3.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 23 | 23 | 23 |  | 0
|  | т.руб. | 99.003 | 99.003 | 99.003 |  | 0
3.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
3.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
3.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
3.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 0
Главный инженер _________________________ И.В.Наумовец
Начальник ПТО ________________________ А.Ю.Пищелевская

## декабрь
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис №1
Фрунзенского района»
________________А.С.Вялушкин
Отчет по текущему ремонту по ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района" за декабрь 2017 года
по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
| Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений всего,в том числе | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов,установка патрубков) | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | к-во домов | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
Главный инженер _________________________ И.В.Наумовец
Начальник ПТО ________________________ А.Ю.Пищелевская

## 4 квартал
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис №1
Фрунзенского района»
________________А.С.Вялушкин
Отчет
по текущему ремонту по ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района" за IV квартал 2017 года
по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
| Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений всего,в том числе | т.руб. | 81.304 | 81.304 | 81.304 |  | 0
|  | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 0
| Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 18.128 | 18.128 | 18.128 |  | 0
|  | т.руб. | 77.641 | 77.641 | 77.641 |  | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов,установка патрубков) | т.руб. | 3.663 | 3.663 | 3.663 |  | 0
1 | Расстанная ул.,д.24 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 81.304 | 81.304 | 81.304 |  | 0
1.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 18.128 | 18.128 | 18.128 |  | 0
|  | т.руб. | 77.641 | 77.641 | 77.641 |  | 0
1.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 3.663 | 3.663 | 3.663 |  | 0
Главный инженер _________________________ И.В.Наумовец
Начальник ПТО ________________________ А.Ю.Пищелевская

## 12 месяцев
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис №1
Фрунзенского района»
________________А.С.Вялушкин
Отчет
по текущему ремонту по ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района" за 12 месяцев 2017 года
по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Платы населения (работы, выполняемые ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
| Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений всего,в том числе | т.руб. | 1478.81 | 1478.81 | 1478.81 |  | 0
|  | шт. | 6 | 6 | 6 |  | 0
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | м.куб. | 159.581 | 159.581 | 159.581 |  | 0
|  | т.руб. | 943.16 | 943.16 | 943.16 |  | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 423.2 | 423.2 | 423.2 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 476.903 | 476.903 | 476.903 |  | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов,установка патрубков) | т.руб. | 58.747 | 58.747 | 58.747 |  | 0
1 | Волковский пр.,д.18 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 101.803 | 101.803 | 101.803 |  | 0
1.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 23 | 23 | 23 |  | 0
|  | т.руб. | 99.003 | 99.003 | 99.003 |  | 0
1.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 0
2 | Расстанная ул.,д.13 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 311.875 | 311.875 | 311.875 |  | 0
2.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 31.621 | 31.621 | 31.621 |  | 0
|  | т.руб. | 158.702 | 158.702 | 158.702 |  | 0
2.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 154.4 | 154.4 | 154.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 145.535 | 145.535 | 145.535 |  | 0
2.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
2.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
2.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 7.638 | 7.638 | 7.638 |  | 0
3 | Расстанная ул.,д.16 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 270.547 | 270.547 | 270.547 |  | 0
3.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 31.003 | 31.003 | 31.003 |  | 0
|  | т.руб. | 145.047 | 145.047 | 145.047 |  | 0
3.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 126 | 126 | 126 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 118.881 | 118.881 | 118.881 |  | 0
3.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
3.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
3.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 6.619 | 6.619 | 6.619 |  | 0
4 | Волковский ул.,д.24 | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 81.304 | 81.304 | 81.304 |  | 0
4.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 18.128 | 18.128 | 18.128 |  | 0
|  | т.руб. | 77.641 | 77.641 | 77.641 |  | 0
4.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
4.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
4.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
4.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 3.663 | 3.663 | 3.663 |  | 0
5 | Тамбовская ул.,д.20, литера А | к-во домов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | т.руб. | 444.34 | 444.34 | 444.34 | 0 | 0
5.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 36.98 | 36.98 | 36.98 |  | 0
|  | т.руб. | 274.004 | 274.004 | 274.004 |  | 0
5.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 140.722 | 140.722 | 140.722 |  | 0
5.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
5.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
5.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 29.614 | 29.614 | 29.614 |  | 0
6 | Тамбовская ул.,д.45, литера А | к-во домов | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  | т.руб. | 268.941 | 268.941 | 268.941 | 0 | 0
6.1 | Утепление (мин.вата) чердачного перекрытия | м.куб. | 18.849 | 18.849 | 18.849 |  | 0
|  | т.руб. | 188.763 | 188.763 | 188.763 |  | 0
6.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 50.4 | 50.4 | 50.4 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 71.765 | 71.765 | 71.765 |  | 0
6.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0
| теплоизоляционной краской | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
6.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0
6.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | т.руб. | 8.413 | 8.413 | 8.413 |  | 0
Главный инженер _________________________ И.В.Наумовец
Начальник ПТО ________________________ А.Ю.Пищелевская

## Лист1
Отчет
по текущему ремонту по ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района"
за 12 месяцев 2017 года по нормализации температурно-влажностного режима
чердачных помещений
№ п/п | Адрес | Сумма в тыс руб.
1 | Волковский пр.,д.18 | 101.803
2 | Расстанная ул.,д.13 | 311.875
3 | Расстанная ул.,д.16 | 270.547
4 | Волковский ул.,д.24 | 81.304
5 | Тамбовская ул.,д.20, литера А | 444.34
6 | Тамбовская ул.,д.45, литера А | 268.941
Итого |  | 1478.81
Начальник ПТО |  | Пищелевская А.Ю.