## Краткосрочный план
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2015 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Тип МКД | Общая площадь МКД |  | Дата приватизации первого помещения | Стоимость капитального ремонта |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ | [12 empty] | Год проведения капитального ремонта общего имущества в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД
|  | ввода в эксплуатацию МКД | последнего комплексного капитального ремонта (реконструкции) МКД |  | всего | в том числе площадь жилых и нежилых помещений |  | всего | в том числе за счет средств государственной поддержки | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт фундаментов | Ремонт автоматизщированной противопожарной защиты | Ремонт подвальных помещений | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыш | Ремонт фасадов | Ремонт аварийных строительных конструкций
[10 empty] | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
[5 empty] | кв.м | кв.м |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Фрунзенский район Санкт-Петербурга
1 | Альпийский пер., д.14, литера А | 1969 |  | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 2362.9 | 2005 | 31.07.1992 | 3885400 | 3885400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3885400 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
2 | Альпийский пер., д.2, литера А | 1969 |  | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 2379.5 | 1995.4 | 10.07.1992 | 3887700 | 3887700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3887700 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
3 | Андреевская ул., д.7, литера А | 1949 |  | «Немецкие», постройки 1945-1948 г.г. | 1098.1 | 968.3 | 17.05.1993 | 1645606.5 | 1645606.5 | - | 1645606.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
4 | Андреевская ул., д.9, литера А | 1949 |  | «Немецкие», постройки 1945-1948 г.г. | 753.2 | 659.2 | 13.12.1992 | 1120297.25 | 1120297.25 | - | 1120297.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
5 | Белградская ул., д.12, литера А | 1967 |  | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 12633 | 11269.2 | 28.09.1992 | 2255096 | 2255096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2255096 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
6 | Белградская ул., д.32, литера А | 1969 |  | «Хрущевки» панельные, постройки 1957-1970 г.г. | 11268.41 | 11268.41 | 04.07.1991 | 14991269 | 14991269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14991269 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
7 | Боровая ул., д.100, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1393.5 | 1198.5 | 13.07.1993 | 1914340.688 | 1914340.688 | - | 1713710 | - | - | 200630.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
8 | Боровая ул., д.100, литера Б | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 439.4 | 293 | 13.07.1993 | 460862.625 | 460862.625 | - | 460862.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
9 | Боровая ул., д.42, литера Б | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1147.4 | 1079.4 | 30.12.1993 | 1675398.039 | 1675398.039 | - | 1596836 | - | - | 78562.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
10 | Боровая ул., д.42, литера В | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 298 | 71 | 30.12.1993 | 111676.609 | 111676.609 | - | 111676.609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
11 | Боровая ул., д.44, литера А | 1881 | 1970 | Дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 2349.6 | 2033.9 | 01.07.1993 | 1236944.125 | 1236944.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1236944.125 | 2015 | Счет регионального оператора
12 | Боровая ул., д.52, литера А | 1900 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 2049.4 | 1865.4 | 20.05.1996 | 2792548.343 | 2792548.343 | 453836.375 | 1779720 | - | 187072.484 | 191132.859 | 180786.625 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
13 | Боровая ул., д.52, литера Б | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1503.2 | 1451.5 | 20.05.1996 | 2028040 | 2028040 | - | 2028040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
14 | Боровая ул., д.53, корп.1, литера А | 1959 |  | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 г.г. | 2956.3 | 2657.3 | 29.04.1993 | 517238.844 | 517238.844 | - | - | - | - | 517238.844 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
15 | Боровая ул., д.53, корп.3, литера А | 1959 |  | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 г.г. | 2821.7 | 2520 | 24.07.1993 | 437162.875 | 437162.875 | - | - | - | - | 437162.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
16 | Боровая ул., д.58, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 5180.2 | 4771.2 | 31.12.1992 | 7659568.953 | 7659568.953 | - | 7504668 | - | - | 154900.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
17 | Боровая ул., д.58, литера Б | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 2284.8 | 2051.9 | 31.12.1992 | 2562935.625 | 2562935.625 | - | 2224560 | - | - | 338375.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
18 | Боровая ул., д.59-61, литера А | 1908 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 9184 | 8210.9 | 19.05.1994 | 1243961.875 | 1243961.875 | - | - | - | 607982 | 635979.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
19 | Будапештская ул., д.14, корп.1, литера А | 1970 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 27857.1 | 25610.8 | 11.06.1992 | 9800108 | 9800108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9800108 | - | 2015 | Счет регионального оператора
20 | Будапештская ул., д.38, корп. 1, литера А | 1966 | - | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 12473.98 | 10984.88 | 04.07.1991 | 7661949 | 7661949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7661949 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
21 | Будапештская ул., д.41, литера А | 1969 |  | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 4474.5 | 3760.75 | 04.07.1991 | 6699520 | 6699520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6699520 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
22 | Будапештская ул., д.69, корп.2, литера А | 1973 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 15180.9 | 13502.1 | 16.07.1992 | 21316190 | 21316190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21316190 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
23 | Бухарестская ул., д.39, корп.3, литера А | 1966 |  | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 12725.96 | 11063.16 | 04.07.1991 | 1663252.5 | 1663252.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1663252.5 | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
24 | Бухарестская ул., д.55, литера А | 1969 |  | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 г.г. | 2300.5 | 1976.9 | 03.09.1992 | 3042315 | 3042315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3042315 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
25 | Бухарестская ул., д.72, корп.1, литера А | 1976 |  | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 62440 | 54486 | 09.02.1992 | 8239000 | 8239000 | - | - | - | - | - | 8239000 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
26 | Воронежская ул., д.31, литера Б | 1914 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1530 | 1166 | 03.02.1993 | 2422370.438 | 2422370.438 | - | 1834013 | - | 287886.969 | 300470.469 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
27 | Воронежская ул., д.52, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1191.6 | 1052.9 | 22.10.1993 | 1542398.797 | 1542398.797 | - | 1408700 | - | - | 133698.797 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
28 | Воронежская ул., д.55, литера Б | 1908 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1292.4 | 1165.4 | 05.09.1994 | 334301.078 | 334301.078 | - | - | - | 174840.594 | 159460.484 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
29 | Днепропетровская ул., д.63, литера А | 1905 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 405.34 | 345.04 | 26.07.1996 | 654006.215 | 654006.215 | - | 542716.875 | - | 63656.281 | - | 47633.059 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
30 | Днепропетровская ул., д.63, литера Б | 1890 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 364.34 | 302.34 | 26.07.1996 | 475553.594 | 475553.594 | - | 475553.594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
31 | Загребский бул., д.1, литера А | 1973 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 4181.4 | 3874.4 | 31.12.1992 | 4884630 | 4884630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4884630 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
32 | Задворная ул., д.8, литера А | 1950 |  | «Немецкие», постройки 1945-1948 г.г. | 499.9 | 457.1 | 03.06.1999 | 776832.312 | 776832.312 | - | 776832.312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
33 | Купчинская ул., д.11, корп.2, литера А | 1973 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 10884.5 | 9770.1 | 23.07.1992 | 9779946.875 | 9779946.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9779946.875 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
34 | Курская ул., д.13/193, литера А | 1896 | 1964 | Дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 3806.9 | 3436.5 | 17.02.2000 | 8692046.875 | 8692046.875 | - | 5405305 | - | - | 259050.125 | - | - | - | - | - | - | - | 3027691.75 | 2015 | Счет регионального оператора
35 | Курская ул., д.14, литера А | 1900 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 2989.8 | 2699.5 | 16.06.1994 | 5827755.625 | 5827755.625 | 664603.562 | 4144998.5 | - | 477910.625 | 540242.938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
36 | Лиговский пр., д.142, литера А | 1907 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1357 | 1178.6 | 02.03.1993 | 5820399.797 | 5820399.797 | - | 1853831.75 | - | 228422.047 | - | - | - | - | - | 3738146 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
37 | Лиговский пр., д.154, литера А | 1908 | 2006 | Дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 1458.1 | 1235.1 | 21.04.1993 | 1942701.125 | 1942701.125 | - | 1942701.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
38 | Лиговский пр., д.158, литера А | 1906 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1294.2 | 1166.9 | 20.07.1993 | 2277722.125 | 2277722.125 | - | 1835428.625 | - | 247886.141 | - | 194407.359 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
39 | Лиговский пр., д.160, литера А | 1900 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1716 | 1526 | 21.12.1993 | 1298120 | 1298120 | - | 1298120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
40 | Лиговский пр., д.160, литера Б | 1900 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 688.5 | 551.8 | 21.12.1993 | 1110710.328 | 1110710.328 | 242778.578 | 867931.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
41 | Лиговский пр., д.164, литера Б | 1893 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 210 | 154 | 15.11.1994 | 242228.141 | 242228.141 | - | 242228.141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
42 | Лиговский пр., д.166, литера А | 1888 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 2579.8 | 2073.6 | 12.08.1996 | 3445908.156 | 3445908.156 | - | 3261586.25 | - | 184321.906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
43 | Лиговский пр., д.168, литера Б | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 392.6 | 331.3 | 27.02.2002 | 521105.094 | 521105.094 | - | 521105.094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
44 | Лиговский пр., д.180, литера В | 1899 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1082 | 938.5 | 12.04.1993 | 1727583.266 | 1727583.266 | - | 1476176 | - | 251407.266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
45 | Лиговский пр., д.183, литера Б | 1905 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1165.5 | 1028 | 22.12.1992 | 2087118.969 | 2087118.969 | - | 1616951.5 | - | 168124.047 | 178519.844 | 123523.578 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
46 | Лиговский пр., д.183, литера В | 1905 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1056.77 | 940.77 | 12.04.1993 | 1886405.172 | 1886405.172 | - | 1479746.5 | - | 155208.938 | 251449.734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
47 | Лиговский пр., д.183, литера Г | 1902 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1020 | 897 | 22.12.1992 | 1597846.469 | 1597846.469 | - | 1410900.25 | - | 186946.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
48 | Лиговский пр., д.183, литера Д | 1903 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1289.3 | 1131.3 | 22.12.1992 | 2209208 | 2209208 | - | 1779433.125 | - | 207440.453 | 222334.422 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
49 | Лиговский пр., д.196, литера А | 1902 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 348.4 | 297.2 | 18.10.1993 | 530411.223 | 530411.223 | - | 467468.844 | - | 62942.379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
50 | Лиговский пр., д.198, литера А | 1909 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1130.65 | 1004 | 02.11.1993 | 179030.781 | 179030.781 | - | - | - | 179030.781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
51 | Лиговский пр., д.198, литера Б | 1908 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1312.24 | 1173 | 02.11.1993 | 1670315 | 1670315 | - | 1670315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
52 | Лиговский пр., д.200, литера Б | 1912 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1255 | 1108.7 | 29.08.1994 | 707958.937 | 707958.937 | 398180.625 | - | - | 175185.156 | - | 134593.156 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
53 | Лиговский пр., д.202, литера А | 1903 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 2295.2 | 2070.3 | 06.05.1993 | 3516436.234 | 3516436.234 | - | 2131408 | - | 197367.984 | - | 292973.938 | - | - | - | - | - | - | 894686.312 | 2015 | Счет регионального оператора
54 | Лиговский пр., д.210, литера А | 1902 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 762.5 | 668 | 31.03.1998 | 1482943.671 | 1482943.671 | 289741.812 | 1050703.875 | - | 142497.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
55 | Лиговский пр., д.211, литера А | 1912 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1089.3 | 936.4 | 18.04.1996 | 1818466.554 | 1818466.554 | - | 1472872.875 | - | 132938.797 | 113547.859 | 99107.023 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
56 | Лиговский пр., д.212, литера А | 1900 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 861.8 | 674 | 27.05.1993 | 1277695.86 | 1277695.86 | - | 1059246 | - | 125446.977 | - | 93002.883 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
57 | Лиговский пр., д.212, литера Б | 1901 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1103.4 | 1103.4 | 04.07.1991 | 642222.015 | 642222.015 | 320026.562 | - | - | 177055.453 | - | 145140 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
58 | Лиговский пр., д.212, литера В | 1907 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1273.4 | 1031 | 27.05.1993 | 2148659.859 | 2148659.859 | 458516.625 | 1555130 | - | - | - | 135013.234 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
59 | Лиговский пр., д.212, литера Е | 1907 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 622 | 534.4 | 27.05.1993 | 840563.125 | 840563.125 | - | 840563.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
60 | Лиговский пр., д.228, литера А | 1904 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1153.9 | 996.1 | 03.08.1993 | 2229339.531 | 2229339.531 | 407968.281 | 1566775.625 | - | 121478.641 | 133116.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
61 | Лиговский пр., д.233, литера Б | 1908 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1617 | 1440 | 01.06.1993 | 2687573.273 | 2687573.273 | - | 2264990.5 | - | 136430.422 | 175015.234 | 111137.117 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
62 | Лиговский пр., д.235, литера А | 1903 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1332.39 | 1177.5 | 25.02.1993 | 2387312.204 | 2387312.204 | - | 1823579 | - | 252960.141 | 139774.547 | 170998.516 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
63 | Лиговский пр., д.235, литера Б | 1911 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1249.5 | 1071 | 25.02.1993 | 2674106.329 | 2674106.329 | 476305.844 | 1684586.625 | - | 182963.719 | 210126.141 | 120124 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
64 | Лиговский пр., д.259, литера Н | 1904 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 641.4 | 562.8 | 14.11.1997 | 1106335.374 | 1106335.374 | - | 809104 | - | 156850.312 | 140381.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
65 | Лиговский пр., д.261, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 808.8 | 693.8 | 01.07.1994 | 1091285 | 1091285 | - | 1091285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
66 | Лиговский пр., д.263, литера А | 1864 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 2369.8 | 2074 | 12.03.1993 | 794914.125 | 794914.125 | 794914.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
67 | Лиговский пр., д.267, литера А | 1902 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 2437.1 | 2167.8 | 03.02.1993 | 3409754.25 | 3409754.25 | - | 3409754.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
68 | Пр. Славы, д.19, корп.1, литера А | 1968 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 12523.9 | 11189 | 05.11.1992 | 7028881 | 7028881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7028881 | - | 2015 | Счет регионального оператора
69 | Пр. Славы, д.30, корп.1, литера А | 1966 |  | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 19469.6 | 17092 | 04.07.1991 | 2206877.75 | 2206877.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2206877.75 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
70 | Пражская ул., д.33, литера А | 1967 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 12387.9 | 11175.6 | 04.07.1991 | 1663252.5 | 1663252.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1663252.5 | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
71 | Прилукская ул., д.27, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 538.3 | 457.1 | 04.07.1991 | 785583.469 | 785583.469 | - | 718977.188 | - | - | 66606.281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
72 | Софийская ул., д.29, литера А | 1969 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 12505.3 | 11230.3 | 29.05.1992 | 4547503 | 4547503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4547503 | - | 2015 | Счет регионального оператора
73 | Софийская ул., д.51, литера А | 1967 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 12396.57 | 11281.66 | 04.07.1991 | 11350965.75 | 11350965.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11350965.75 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
74 | Софийская ул., д.55, литера А | 1970 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 19067.32 | 17279.61 | 04.07.1991 | 18902060 | 18902060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18902060 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
75 | Стрельбищенская ул., д.23, литера А | 1938 |  | «Немецкие», постройки 1945-1948 г.г. | 768.2 | 658.7 | 24.04.2000 | 1229427.039 | 1229427.039 | - | 1119447.5 | - | - | 109979.539 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
76 | Стрельбищенская ул., д.3, литера А | 1958 |  | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 г.г. | 1364.9 | 1248.3 | 24.11.1992 | 178434.875 | 178434.875 | - | - | - | - | 178434.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
77 | Стрельбищенская ул., д.30, литера А | 1953 |  | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 г.г. | 3838 | 3490.5 | 06.02.1995 | 6964845.125 | 6964845.125 | 854058 | 5323641 | - | 787146.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
78 | Стрельбищенская ул., д.7, литера А | 1959 |  | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 г.г. | 1294 | 1170.5 | 07.12.1992 | 274469.188 | 274469.188 | - | - | - | - | 274469.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
79 | Тамбовская ул., д.15, литера А | 1902 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1458.6 | 1232.6 | 28.12.2006 | 1750921 | 1750921 | - | 1750921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
80 | Тамбовская ул., д.26, литера А | 1912 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1412 | 1282 | 12.01.1999 | 570143.875 | 570143.875 | 570143.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
81 | Тамбовская ул., д.26, литера Б | 1912 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1199.2 | 1101 | 12.01.1999 | 1655182.875 | 1655182.875 | 373722.875 | 1281460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
82 | Тамбовская ул., д.30, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 953.7 | 825 | 04.03.2010 | 1293260 | 1293260 | - | 1293260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
83 | Тамбовская ул., д.35, литера А | 1905 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 4024.9 | 3737.2 | 25.07.1995 | 6615857.312 | 6615857.312 | 375521.281 | 5878279 | - | 362057.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
84 | Тамбовская ул., д.3-5, литера А | 1936 |  | «Сталинские», постройки 1931-1956 г.г. | 2753 | 2305.9 | 09.03.1999 | 9950238 | 9950238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9950238 | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
85 | Тамбовская ул., д.39, литера А | 1900 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 823.6 | 703.9 | 12.08.1993 | 1400603.422 | 1400603.422 | - | 1196264 | - | 103861.242 | - | 100478.18 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
86 | Тамбовская ул., д.4, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1083.9 | 923.3 | 31.12.1992 | 1313695 | 1313695 | - | 1313695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
87 | Тамбовская ул., д.43, литера А | 1913 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1282.48 | 1133.18 | 28.10.1993 | 1859692.75 | 1859692.75 | 426602.75 | 1433090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
88 | Тамбовская ул., д.43, литера Б | 1906 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 796.67 | 710.67 | 28.10.1993 | 1516229.375 | 1516229.375 | 308459.875 | 1207769.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
89 | Тамбовская ул., д.45, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1353.5 | 1129.9 | 15.06.1999 | 1502600 | 1502600 | - | 1502600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
90 | Тамбовская ул., д.46, литера А | 1892 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 412.4 | 365.5 | 22.07.1999 | 162548.812 | 162548.812 | 162548.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
91 | Тамбовская ул., д.6, литера А | 1910 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1182.3 | 1015.3 | 22.12.1992 | 2064503.516 | 2064503.516 | - | 1613808 | 242940 | 207755.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
92 | Тамбовская ул., д.67, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1395.6 | 1155.1 | 04.07.1991 | 1816868.375 | 1816868.375 | - | 1816868.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
93 | Тамбовская ул., д.70/33, литера А | 1884 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1468.6 | 1315.9 | 27.09.2000 | 1964140.688 | 1964140.688 | - | 1801270 | - | 162870.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
94 | Тамбовская ул., д.72, литера А | 1910 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 345.7 | 292.4 | 23.12.1999 | 75796.117 | 75796.117 | - | - | - | 75796.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
95 | Тамбовская ул., д.76, литера А | 1910 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1080.6 | 957 | 20.10.1995 | 2072840.563 | 2072840.563 | - | 1464198 | 326160 | 149929.625 | - | 132552.938 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
96 | Тамбовская ул., д.76, литера Б | 1910 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1267.6 | 1077 | 20.10.1995 | 1229151.75 | 1229151.75 | 410703.094 | - | 529657.812 | 153966.406 | - | 134824.438 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
97 | Тамбовская ул., д.78, литера А | 1917 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 901.1 | 802.2 | 13.09.1993 | 1261788.375 | 1261788.375 | - | 1261788.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
98 | Тамбовская ул., д.91, литера А | 1903 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 2208.8 | 1887.4 | 18.02.1993 | 3627179.437 | 3627179.437 | 698508.812 | 2562270 | - | 366400.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
99 | Турку ул., д.9, корп.3, литера А | 1968 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 11242.4 | 11145.9 | 02.11.1992 | 4839222.5 | 4839222.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4839222.5 | - | 2015 | Счет регионального оператора
100 | Турку ул., д.9, корп.4, литера А | 1968 |  | Панельные, постройки 1970-1980 г.г. | 12284 | 11044 | 11.06.1992 | 4859287 | 4859287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4859287 | - | 2015 | Счет регионального оператора
101 | Фарфоровский пост, д.2, литера А | 1959 |  | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 г.г. | 818.9 | 719.3 | 26.11.2008 | 2515368.25 | 2515368.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2515368.25 | 2015 | Счет регионального оператора
102 | Фарфоровский пост, д.40, литера А | 1911 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 622.8 | 535.3 | 16.11.2009 | 238063.969 | 238063.969 | 238063.969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
103 | Фарфоровский пост, д.46, литера А | 1911 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 485.7 | 398.4 | 11.12.2006 | 177180.438 | 177180.438 | 177180.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
104 | Фарфоровский пост, д.48, литера А | 1911 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 862.8 | 671 | 01.05.2005 | 174310.328 | 174310.328 | 174310.328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
105 | Фарфоровский пост, д.52 А, литера А | 1910 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 1187.1 | 1091.1 | 03.07.2009 | 460620 | 460620 | - | - | 460620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
106 | Фарфоровский пост, д.54, литера А | 1910 |  | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 921.5 | 746.1 | 29.06.2009 | 639838.062 | 639838.062 | 297318.062 | - | 342520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | Счет регионального оператора
| Итого по району |  |  |  | 417658.72 | 372536.47 |  | 314340035.132 | 314340035.132 | 9574014.56 | 111797626.032 | 1901897.812 | 7842038.091 | 6140662.281 | 10455296.044 | 0 | 0 | 0 | 124552303.375 | 3326505 | 31075001.5 | 7674690.437
| Итого по городу |  |  |  | 7682749.3 | 6817283.92 |  | 7037971500 | 7037971500 | 407238148.811 | 1632645565.406 | 87691931.202 | 145341649.678 | 129123767.786 | 63209013.546 | 1558391.906 | 3152930 | 30251124.5 | 2579661037.125 | 982639563.269 | 762468593.755 | 212989783.015
Принятое сокращение:
МКД - многоквартирный дом